МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30 января 2020 г. N 32

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"

НА 2020 ГОД

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=ECBA553301B29430DA92B44867A26E98F9BD4E4DA7BC242161348EE1E9B52C9C9C96DDA7C5258B7639BA0348751E1B411945ZFO) Правительства Кировской области от 20.08.2019 N 449-П "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области", в целях реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=ECBA553301B29430DA92B44867A26E98F9BD4E4DA7BF2E276F338EE1E9B52C9C9C96DDA7D725D37A3BBE1D4A700B4D105F0AFA3BDC82849EEE34246C42Z4O) Кировской области "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 752-П:

1. Утвердить [План](#P37) реализации государственной программы Кировской области "Развитие физической культуры и спорта" на 2020 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра спорта и молодежной политики Кировской области Алексеева Дениса Александровича.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Министр

спорта и молодежной политики

Кировской области

А.А.АЛЬМИНОВА

Приложение

Утвержден

приказом

министерства

спорта и молодежной политики

Кировской области

от 30 января 2020 г. N 32

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" НА 2020 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | | Источник финансирования | Финансирование на 2020 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| начало реализации | окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=ECBA553301B29430DA92B44867A26E98F9BD4E4DA7BF2E276F338EE1E9B52C9C9C96DDA7D725D37A3BBE1D4A700B4D105F0AFA3BDC82849EEE34246C42Z4O) Кировской области "Развитие физической культуры и спорта" | Альминова А.А., министр спорта и молодежной политики Кировской области |  |  | всего | 843 320,90 |  |
| федеральный бюджет | 158 011,70 |
| областной бюджет | 507 325,10 |
| местный бюджет | 2 062,70 |
| внебюджетные источники | 175 921,40 |
| 1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение развития массового спорта" | Алексеев Д.А., заместитель министра спорта и молодежной политики Кировской области (далее - Алексеев Д.А., заместитель министра) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 10 576,80 |  |
| 1.1. | Организация массовых официальных физкультурных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области, в том числе | Алексеев Д.А., заместитель министра;  руководители государственных учреждений, подведомственных министерству спорта и молодежной политики Кировской области (далее - руководители подведомственных учреждений) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 10 576,80 | Организованы физкультурные мероприятия.  Проведено 54 межмуниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятия |
| 1.1.1. | Проведение официальных спортивных мероприятий Приволжского федерального округа на территории Кировской области | Алексеев Д.А., заместитель министра;  руководители подведомственных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 2 250,00 | Проведено 1 официальное спортивное мероприятие Приволжского федерального округа - Окружной этап Кубка Приволжского федерального округа среди женских команд, проводимый в рамках проекта по поддержке детского, юношеского и студенческого хоккея "Золотая шайба" им. А.В. Тарасова |
| 1.1.2. | Приобретение наградной атрибутики победителям и призерам официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, смотров-конкурсов в области физической культуры и спорта.  Организация и проведение Дня физкультурника, семинаров и конференций на территории Кировской области | Алексеев Д.А., заместитель министра;  руководители подведомственных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 1 100,70 | Приобретена наградная атрибутика для награждения призеров, победителей и участников физкультурных и спортивных мероприятий. Проведен День физкультурника, организовано не менее одного семинара и (или) конференции на территории Кировской области |
| 1.2. | Организация пропаганды и популяризация физической культуры и спорта, а также здорового образа жизни | Алексеев Д.А., заместитель министра;  руководители подведомственных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требуется | X | Осуществлено информационное обеспечение в отрасли, обеспечивающее пропаганду и популяризацию физической культуры и спорта, а также здорового образа жизни путем размещения информации о мероприятиях на официальном сайте и в социальных сетях министерства спорта и молодежной политики Кировской области |
| 2. | Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области" | Альминова А.А., министр спорта и молодежной политики Кировской области;  Кислухина И.А., и.о. министра строительства Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 172 935,00 |  |
| федеральный бюджет | 158 011,70 |
| областной бюджет | 13 445,50 |
| местный бюджет | 1 477,80 |
| 2.1. | Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения Кировской области | Альминова А.А., министр спорта и молодежной политики Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требуется | X | Проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди всех категорий населения для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов Кировской области - в количестве 50 единиц |
| 2.2. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, в том числе в спортивные школы по хоккею | Альминова А.А., министр спорта и молодежной политики Кировской области;  Кардаков В.Н., директор КОГАУ "СШ "Дымка" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 25 252,50 | Приобретено современное оборудование и инвентарь для одной организации спортивной подготовки по виду спорта "хоккей" - КОГАУ "СШ "Дымка" |
| федеральный бюджет | 25 000,00 |
| областной бюджет | 252,50 |
| местный бюджет | 0,00 |
| 2.3. | Предоставление организациями спортивной подготовки Кировской области услуг населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Альминова А.А., министр спорта и молодежной политики Кировской области;  руководители подведомственных учреждений;  органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 8 624,30 | Оказана государственная поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации: КОГАУ "СШ "Быстрица", КОГАУ "СШОР "Динамо" имени ЗМС М.Г. Исаковой", КОГАУ "РЦЗВС "Перекоп", КОГАУ "ВятСШОР", и 18 муниципальным спортивным организациям путем приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря, экипировки и оплаты тренировочных мероприятий |
| федеральный бюджет | 7 855,30 |
| областной бюджет | 413,40 |
| местный бюджет | 355,60 |
| 2.4. | Подготовка новых кадров и проведение повышения квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта | Альминова А.А., министр спорта и молодежной политики Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требуется | X | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе по хоккею и футболу, в количестве 17 человек |
| 2.5. | Оборудование центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) малыми спортивными площадками, а также создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием | Альминова А.А., министр спорта и молодежной политики Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 66 756,10 |  |
| федеральный бюджет | 65 827,60 |
| областной бюджет | 665,00 |
| местный бюджет | 263,50 |
| 2.5.1. | Оборудование центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) малыми спортивными площадкам | Альминова А.А., министр спорта и молодежной политики Кировской области;  органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 26 352,00 | Оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) малыми спортивными площадками в 9 муниципальных районах Кировской области |
| федеральный бюджет | 25 827,60 |
| областной бюджет | 260,90 |
| местный бюджет | 263,50 |
| 2.5.2. | Модернизация футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки (стадион "Родина", КОГАУ "СШ "Юность") | Альминова А.А., министр спорта и молодежной политики Кировской области;  Цылев А.В., директор КОГАУ "СШ "Юность" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 40 404,10 | Осуществлена модернизация одного футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми легкоатлетическими дорожками КОГАУ "СШ "Юность" путем закупки и монтажа оборудования |
| федеральный бюджет | 40 000,00 |
| областной бюджет | 404,10 |
| 2.6. | Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Кировской области | Алексеев Д.А., заместитель министра;  руководители подведомственных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требуется | X | Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов Кировской области - с количеством участников 1000 человек |
| 2.7. | Проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Кировской области | Алексеев Д.А., заместитель министра;  руководители подведомственных учреждений;  органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требуется | X | Проведен фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на региональном уровне в целях принятия нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
| 2.8. | Реализация мероприятий федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=ECBA553301B29430DA92AA4571CE3291FAB41745AEBE26713B6488B6B6E52AC9DCD6DBF29461DE7A39B54918305514431F41F638C69E859D4FZ0O) "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" на территории Кировской области | Альминова А.А., министр спорта и молодежной политики Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 70 318,70 |  |
| федеральный бюджет | 59 328,80 |
| областной бюджет | 10 131,20 |
| местный бюджет | 858,70 |
| 2.8.1. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Мира (район ДК "Судостроитель"), с модификацией повторно применяемой проектной документации "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Советск Кировской области" | Альминова А.А., министр спорта и молодежной политики Кировской области;  Чернов А.Ю., глава Вятскополянского района Кировской области | 01.01.2019 | 31.12.2020 | всего | 66 433,60 | Объект введен в эксплуатацию |
| федеральный бюджет | 55 822,60 |
| областной бюджет | 9 946,60 |
| местный бюджет | 664,40 |
| 2.8.2. | Поставка спортивного оборудования для оснащения спортивных школ олимпийского резерва | Альминова А.А., министр спорта и молодежной политики Кировской области;  Шинкарев М.А., глава администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 3 885,10 | Оснащено спортивным оборудованием и инвентарем муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Олимпия" г. Кирово-Чепецка Кировской области |
| федеральный бюджет | 3 506,20 |
| областной бюджет | 184,60 |
| местный бюджет | 194,30 |
| 2.9. | Строительство объекта "Комплекс спортивных объектов в г. Кирове" | Кислухина И.А., и.о. министра строительства Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2024 | областной бюджет | 1 983,40 |  |
|  | Подготовка проектно-сметной документации (в том числе выполнение гидрологических исследований) с проведением ее экспертизы по этапу строительства "Многофункциональный спортивный комплекс" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 1 983,40 | Выполнены работы по гидрологическим исследованиям, подготовлена предпроектная документация по этапу строительства "Многофункциональный спортивный комплекс" объекта "Комплекс спортивных объектов в г. Кирове" |
| 3. | Отдельное мероприятие "Создание и обновление объектов спортивной инфраструктуры и материально-технической базы" | Алексеев Д.А., заместитель министра спорта и молодежной политики Кировской области | 01.01.2020 | 28.02.2021 | всего | 182 078,70 |  |
| областной бюджет | 5 572,40 |
| местный бюджет | 584,90 |
| внебюджетные источники | 175 921,40 |
| 3.1. | Осуществление ведения реестра объектов спорта Кировской области | Алексеев Д.А., заместитель министра | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требуется | X | Сформирован реестр объектов спорта Кировской области |
| 3.2. | Возведение многофункциональных спортивных площадок | Алексеев Д.А., заместитель министра;  органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области; представители компаний Группы Газпром | 01.01.2020 | 31.12.2020 | внебюджетные источники | 85 921,40 | Возведены 10 многофункциональных спортивных площадок в рамках программы "Газпром - детям" в 10 муниципальных образованиях Кировской области |
| 3.3. | Строительство бассейна по адресу: Кировская область, г. Киров, Ленинский район, пер. Средний, д. 15 | Алексеев Д.А., заместитель министра;  представители компаний Группы Газпром | 01.01.2019 | 28.02.2021 | внебюджетные источники | 90 000,0 | Осуществлено строительство бассейна в рамках второй очереди спортивного кластера "Вересники", г. Киров |
| 3.4. | Проведение ремонта Лыжного комплекса пгт Верхошижемье Кировской области в части выполнения работ по лыжероллерной трассе | Алексеев Д.А., заместитель министра;  Комаров В.С., глава администрации Верхошижемского муниципального района Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 6 157,30 | Проведен ремонт Лыжного комплекса пгт Верхошижемье Кировской области в части выполнения работ по лыжероллерной трассе |
| областной бюджет | 5 572,40 |
| местный бюджет | 584,90 |
| 4. | Отдельное мероприятие "Обеспечение поддержки системы подготовки спортивного резерва, спорта высших достижений и профессионального спорта" | Алексеев Д.А., заместитель министра | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 451 174,50 |  |
| 4.1. | Проведение официальных спортивных мероприятий на территории Кировской области, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области, и обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, сборных команд и ведущих спортсменов Кировской области в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях | Алексеев Д.А., заместитель министра;  руководители подведомственных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 37 418,90 | Реализован календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области в части официальных спортивных мероприятий Кировской области: проведено 230 межмуниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских спортивных соревнований и спортивных мероприятий.  Обеспечено участие лиц, проходящих спортивную подготовку, сборных команд и ведущих спортсменов Кировской области в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях |
| 4.2. | Организация спортивной подготовки, в том числе в рамках финансирования деятельности учреждений и организаций ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Алексеев Д.А., заместитель министра;  руководители подведомственных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 383 755,60 | Осуществлена спортивная подготовка не менее 7000 человек в учреждениях, подведомственных министерству, в том числе обеспечено участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях |
| 4.2.1. | Монтаж безвозмездно переданного КОГАУ "СШОР "Перекоп" имущества, оставшегося от чемпионата Мира по футболу: проведение инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий, технического обследования | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 139,50 | Проведены инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания по объекту, а также техническое обследование технического состояния деталей каркаса, обшивки временного назначения |
| 4.2.2. | Выполнение предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности, проведение капитальных ремонтов в КОГАУ "СШ "Дымка", КОГАУ "СШОР "Салют", КОГАУ "ВятСШОР". Приобретение системы тайминга КОГАУ "РЦЗВС "Перекоп" | Алексеев Д.А., заместитель министра;  руководители подведомственных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 16 910,00 | Выполнены предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности в КОГАУ "СШ "Дымка".  Проведен капитальный ремонт КОГАУ "СШОР "Салют".  Осуществлена замена труб наружной теплотрассы в КОГАУ "ВятСШОР".  Приобретена система тайминга КОГАУ "РЦЗВС "Перекоп" |
| 4.2.3. | Ремонт кровли здания КОГАУ "СШОР "Салют" | Алексеев Д.А., заместитель министра;  Морозова Н.В., директор КОГАУ "СШОР "Салют" | 01.03.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 2 878,70 | Выполнены работы по ремонту кровли здания КОГАУ "СШОР "Салют" |
| 4.2.4. | Обеспечение деятельности и развития вновь созданной организации спортивной подготовки КОГАУ "СШ "Вересники" | Алексеев Д.А., заместитель министра;  Перминова Е.Н., директор КОГАУ "СШ "Вересники" | 05.10.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 8 000,00 | Улучшена материально-техническая база КОГАУ СШ "Вересники", в том числе приобретена спортивная экипировка и инвентарь, компьютерная и бытовая техника, оргтехника, офисные принадлежности и материалы, мебель, оборудование для обеспечения безопасности, технологическое, медицинское и инженерное оборудование, светодиодная вывеска, программное обеспечение, выполнены работы по установке и настройке программного обеспечения, по монтажу оборудования, оказаны услуги по содержанию имущества |
| 4.2.5. | Осуществление строительно-монтажных и ремонтных работ на стадионе "Родина" КОГАУ "СШ "Юность", приобретение покрытия для беговых дорожек и вспомогательных зон, мачты освещения | Алексеев Д.А., заместитель министра;  Цылев А.В., директор КОГАУ "СШ "Юность" | 05.10.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 15 960,50 | КОГАУ "СШ "Юность" осуществлен демонтаж мачты освещения, приобретение и монтаж новой мачты освещения на стадионе "Родина", приобретено покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон стадиона, возведен забор |
| 4.3. | Организация проведения методического семинара (совещания) в области физической культуры и спорта | Алексеев Д.А., заместитель министра;  руководители подведомственных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требуется | X | Организован и проведен методический семинар (совещание) |
| 4.4. | Предоставление субсидий из областного бюджета профессиональным спортивным клубам, основной деятельностью которых является развитие профессионального спорта в Кировской области по виду спорта "хоккей с мячом" | Алексеев Д.А., заместитель министра;  Лазуткин С.М., директор АНО "Центр развития хоккея с мячом" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 30 000,00 | Оказана поддержка профессиональному спортивному клубу, основной деятельностью которого является развитие профессионального спорта в Кировской области по виду спорта "хоккей с мячом" |
| 5. | Отдельное мероприятие "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" | Суворов А.С., заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы министерства спорта и молодежной политики Кировской области;  Елькина Р.В., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 26 555,90 | Обеспечено содержание министерства спорта и молодежной политики Кировской области |